## CRONOGRAMA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORÍA INTERNA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA CON BASE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20017
ACTIVIDAD | 2017 | [11 empty] | 2018 | PERÍODO
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | inicia | termina
2.b Fiscalización del Ejercicio de los Recursos Públicos
2.b.1.Verificar mediante auditorías integrales, el cumplimiento del ejercicio presupuestal y/o de los programas operativos anuales atraves de la revision de los informes trimestrales, avance de gestión y cuenta pública | Conjuntamente con la realización de las Auditorías Administrativas y Operacionales
2.b.2. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa u operacional contenida en el presupuesto de egresos del ieec y que se hayan realizado de conformidad con los programas aprobados | Conjuntamente con la realización de las Auditorías Administrativas y Operacionales
2.b.3. Verificar la eficiencia operativa del manejo interno de los recursos del ieec para detectar prácticas ineficientes o antieconomicas | Conjuntamente con la realización de las Auditorías Administrativas
2.b.4. Revisar que las adquisiciones de bienes y servicios, así como las enajenaciones que lleve a cabo el ieec, se apeguen estrictamente a la normatividad aplicable. | Conjuntamente con la realización de las Auditorías Administrativas
2.b.5. Formular pliego de observaciones derivados de las auditorias practicadas a cada una de las areas administrativas del ieec | Conjuntamente con la realización de las Auditorías Administrativas y Operacionales
2.b.6. Emitir recomendaciones y sugerencias por cada auditoría que se practique y supervisar el seguimiento adecuado de las mismas.
1.- Auditoría Interna Administrativa | 6 Emisión de orden de auditoria 4to trim 2016 |  |  | 17 Emisión de orden de auditoria 1er trim. 2017 | 31 Entrega de observacio-nes 1er trim. 2017 |  | 31 Emisión de orden de auditoria 2do trim. 2017 |  | 8 Entrega de observacio-nes 2do trim. 2017 | 16 Emision de orden de auditoria 3er trim. 2017 | 30 Entrega de observacio-nes 3er trim.2017 |  | 15 Emisión de orden de auditoria 4to trim. 2017
2.- Auditoría operacional a Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | 9 Emision orden de auditoria 4to trim. 2016 |  |  | 17 Emisión de orden de auditoria 1er trim. 2017 | 2 Entrega Informe. |  | 31 Emision de orden de auditoria 2do trim. 2017 | 15 Entrega Informe |  | 16 Emisión de orden de auditoria 3er trim. 2017 | 3 Entrega Informe |  | 15 Emisión de orden de auditoria 4to trim. 2017
3.- Auditoría Operacional a Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. | 9 Emision orden de auditoria 4to trim. 2016 |  |  | 17 Emisión de orden de auditoria 1er trim. 2017 | 2 Entrega Informe. |  | 31 Emision de orden de auditoria 2do trim. 2017 | 15 Entrega Informe |  | 16 Emisión de orden de auditoria 3er trim. 2017 | 3 Entrega Informe |  | 15 Emisión de orden de auditoria 4to trim. 2017
2.b.7. Recopilar y analizar la informacion derivada de las auditorias, para generar políticas y lineamientos a mejorar la eficiencia y subsanar debilidades
2.b.8. Establecer las acciones de coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado | En el momento que se reciban las órdenes de revisión de la Auditoría Superior del Estado